МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2021г.                                                                                      № 04

г. Мурино

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования

«Муринское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 г. (на 2022г.)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Провести процедуру ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 1.

- Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 2.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» в сети интернет и газете «Муринская панорама».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области А.Н. Бекетова.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 								 А.Ю. Белов

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от 13.01.2021 г. № 04

График

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021г. (на 2022г.)

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление проекта постановления об актуализации схемы ТС в прокуратуру | 25.12.2020 – 30.12.2020 | Вифлянцев Р.В. |
| 2. | Принятие постановления об актуализации схемы теплоснабжения | 11.01.2021 - 15.01.2021 | Вифлянцев Р.В. |
| 3. | Размещение на сайте уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения | до 15.01.2021 | Володина А.Д. |
| 4. | Проведение процедуры закупки по актуализации схемы теплоснабжения в случае непоступления предложений по актуализации схемы теплоснабжения от ТСО | с 15.01.2021 по 28.02.2021 | Смирнова С.В. |
| 5. | Проведение регулярных совещаний с ТСО | с 15.01.2021 по 10.06.2021 | Комиссионно. Ответственный Вифлянцев Р.В. |
| 6. | Размещение на сайте уведомления о разработчике схемы ТС | до 01.03.2021 | Вифлянцев Р.В. |
| 7. | Подготовка проекта актуализации схемы | с 01.03.2021 до 30.04.2021 | Разработчик схемы |
| 8. | Размещение проекта актуализации схемы на сайте администрации | до 04.05.2021 | Вифлянцев Р.В. |
| 9. | Опубликование сведений о размещении проекта схемы на сайте администрации МО и газете | до 04.05.2021 | Соболев С. А. |
| 10. | Размещение экспозиции (проект) в холле администрации | до 04.05.2021 | Вифлянцев Р.В. |
| 11. | Прием замечаний и предложений в холле администрации | с 04.05.2021 до 28.05.2021 | Вифлянцев Р.В. |
| 12. | Подготовка служебной записки для главы о назначении даты публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 17 - 21.05.2021 | Вифлянцев Р.В. |
| 13. | Подготовка распоряжения о создании (изменении состава) комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения | 17 - 21.05.2021 | Вифлянцев Р.В. |
| 14. | Направление проекта постановления главы МО о проведении публичных слушаний в прокуратуру | до 21.05.2021 | Вифлянцев Р.В. |
| 15. | Постановление главы МО о проведении публичных слушаний | до 28.05.2021 | Кузьмин Д.В., готовит Вифлянцев Р.В. |
| 16. | Размещение постановления о публичных слушаниях на сайте МО | до 28.05.2021 | Соболев С.А. |
| 17. | Проведение публичных слушаний (далее ПС) | 07 - 09.06.2021 | Вифлянцев Р.В. совместно с разработчиком схемы |
| 18. | Направление проекта постановления по утверждению актуализации схемы ТС в прокуратуру | до 10.06.2021 | Вифлянцев Р.В. |
| 19. | Составление протокола ПС | до 11.06.2021 | Комиссионно. Ответственный Вифлянцев Р.В. |
| 20. | Составление Заключения о результатах проведенных публичных слушаний | до 11.06.2021 | Комиссионно. Ответственный Вифлянцев Р.В. |
| 21. | Размещение протокола и заключения ПС на сайте администрации | до 11.06.2021 | Соболев С. А. |
| 22. | Утверждение постановления об утверждении схемы теплоснабжения | до 15.06.2021 | Кузьмин Д.В., готовит Вифлянцев Р.В. |
| 23. | Размещение постановления и схемы ТС на официальном сайте муниципального образования «Муринское городское поселение» и газете «Муринская панорама» | до 18.06.2021 | Соболев С. А. |

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

от 13.01.2021г. № 04

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021г. (на 2022г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация МО «Муринское городское поселение» уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021г. (на 2022г.)

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных программах  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных п. 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, можно получить путем направления официального запроса в исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации. Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в администрацию МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, улица Оборонная, дом 32 А, каб. 209

телефон: +7 (812) 309-78-12 (доб. 220);

электронная почта: kan-murino@yandex.ru

Ответственное лицо – Вифлянцев Руслан Валериевич