Согласовано: - Начальник Управления архитектуры и градостроительства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Э.К.Акопян 26.11.2010г.;

- Глава администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области В.Ф.Гаркавый 26.11.2010г.

График подготовки проекта правил землепользования и застройки МО «Муринское сельское поселение»

| Принятие решения о подготовке проекта | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Подготовка материалов проекта ПЗЗ | Проверка и доработка проекта | Проведение публичных слушаний | Внесение изменений и дополнений в проект | Утверждение ПЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 07/01-01 от 29.02.2008г. МК № 2 от 02.03.2009г. ЗАО «Комфортный город» (на всю территорию) |  |  |  |  |  | Март 2012г. |
| На часть территории декабрь 2010г. | Январь 2011г. | До 01.05.2011г. | Май 2011г. | Июнь-август 2011г. | Сентябрь 2011г. | Октябрь 2011г. |