**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципальной программы: «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 г.г.»

Постановлением администрации от 23.12.2022 года № 431 внесены изменения в муниципальную программы: «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 г.г.», которая включает в себя шесть разделов:

- «Пожарная безопасность»;

- «Обеспечение защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации и проведение мероприятий по гражданской обороне»;

- «Спасение на водах»;

- «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

- «Муниципальный земельный контроль»

- «Общественная безопасность, противодействие злоупотреблению наркотических средств и психотропных веществ и их незаконному обороту, профилактика терроризма и экстремизма».

Объемы финансирования основных мероприятий, предусмотренных программой «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 г.г» на 2022 год составили 9296,1 тыс. рублей. В 2022 году в рамках данной программы было освоено 8372,2 тыс. рублей, что составляет 90,06 % от объема финансирования программы.

Объемы финансирования основных мероприятий, предусмотренных разделом «Пожарная безопасность» на 2022 год, составили 1 023,0 тыс. рублей. В 2022 году в рамках данного раздела было освоено 798,0 тыс. рублей, что составляет 78,01 % от объема финансирования раздела, из них:

на организацию закупок брошюр, буклетов, календарей, памяток профилактического характера, на территории МО «Муринское городское поселение» 20,0 тыс. рублей в количестве 4400 штук, из которых в рамках подготовки населения в области пожарной безопасности и противопожарной пропаганде роздано населению и размещено на досках объявлений МКД 2100 штук;

на ремонт 5 пожарных гидрантов, состоящих на балансе администрации МО «Муринское городское поселение» 500,0 тыс. рублей с целью приведения неисправных пожарных гидрантов в удовлетворительное состояние;

на оперативно-техническое обслуживание 24 пожарных гидрантов, расположенных на территории МО «Муринское городское поселение» 278,0 тыс. рублей с целью поддержания пожарных гидрантов в удовлетворительном состоянии в рамках текущего ремонта, а именно устранение следующих неисправностей: проворачивается штанга в муфте, пропускает сливное отверстие при разборе воды через гидрант, пропуск воды в корпус гидранта при закрытом клапане, и в рамках систематического ухода: установка новых указателей в случае их отсутствия или замена непригодных к эксплуатации, установка новых люков колодцев в случае их отсутствия или замена непригодных к эксплуатации, ремонт горловин колодцев с использованием цементно-песчаной смеси, установка конусов в случае необходимости.

Мероприятие по обслуживанию пожарных водоемов (очистка, изготовление, ремонт указателей), обслуживание пирсов для забора воды пожарными машинами 150,0 тыс. рублей не выполнено в связи с необходимостью проведения проектно-изыскательских работ по причине сложного рельефа местности вблизи водоемов. Необходимо увеличение объема финансирования.

Мероприятие по обеспечению и поддержанию в постоянной готовности системы пожарной безопасности (обучение специалистов администрации) не выполнено из-за отсутствия необходимости.

Мероприятие - создание запасов (закупка) материально-технических средств по ПБ (пожарное оборудование, огнетушители и т.д.) не выполнено в связи с тем, что ранее закупка пожарного оборудования, огнетушителей и их поверка осуществлялась в рамках муниципального задания и отсутствовала необходимость их замены.

Объемы финансирования основных мероприятий, предусмотренные разделом «Обеспечение защиты населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации и проведение мероприятий по гражданской обороне» на 2022 год, составили 2 322,7 тыс. рублей. В 2022 году в рамках данного раздела было освоено 2155,3 тыс. рублей, что составляет 92,79 % от объема финансирования раздела, из них:

на услугу по предоставлению канала связи для обеспечения сопряжения местной системы оповещения с РАСЦО ЛО 127,2 тыс. рублей с целью организации сопряжения местной системы оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения;

на эксплуатационно-техническое обслуживание местной системы оповещения (поддержание системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях), состоящей из 6 точечных систем оповещения, расположенных в центральной части г. Мурино и д. Лаврики 600,0 тыс. рублей с целью поддержания местной системы оповещения в удовлетворительном состоянии;

на расширение местной системы оповещения на территории парка г. Мурино 770,0 тыс. рублей, из них на выполнение проектных работ по разработке рабочей документации 100,0 тыс. рублей и на выполнение работ по установке 1 точечной системы оповещения 670,0 тыс. рублей с целью увеличения охвата населения;

на создание запасов (закупку) материально-технических средств по ГО и ЧС 432,6 тыс. рублей для увеличения запасов согласно номенклатуре и объемам материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденной постановлением № 235 от 14.09.2021 г. «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

на разработку и изготовление памяток, наглядной агитации по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, действиям населения при возникновении ЧС - 20,0 тыс. рублей в количестве 4400 штук, из которых в рамках подготовки населения в области защиты населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций роздано населению и размещено на досках объявлений МКД 2600 штук;

на содержание аварийно-спасательного формирования - 205,5 тыс. рублей, а именно исполнение договорных обязательств между администрацией МО «Муринское городское поселение» и МКУ «Общественная безопасность и защита» на выполнение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ при локализации и ликвидации аварийных ситуаций, аварий, а также их последствий.

Мероприятие - доставка питьевой воды населению при аварийных ситуациях на территории МО «Муринское городское поселение» не выполнено в связи с отсутствием возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Объемы финансирования основных мероприятий, предусмотренных разделом «Спасение на водах» на 2022 год, составили - 10,0 тыс. рублей. В 2022 году в рамках данного раздела было освоено 10,0 тыс. рублей на организацию закупок памяток профилактического характера в количестве 2200 штук, что составляет 100 % от объема финансирования раздела. От общего числа закупленных памяток в рамках пропаганды безопасности на водных объектах роздано населению и размещено на досках объявлений МКД 1100 штук.

Объемы финансирования основных мероприятий, предусмотренных разделом «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год, составили 2 197,2 тыс. рублей. В 2022 году в рамках данного раздела было освоено 2155,3 тыс. рублей, что составляет 98,09 % от объема финансирования раздела, из них:

на работы по ликвидации 5 несанкционированных свалок на территории поселения объемом 1645 куб. метров отходов производства и потребления - 1897,2 тыс. рублей;

на предотвращение возникновения несанкционированных свалок отходов жизнедеятельности промышленности и человека на территории поселения, а именно закупку фотоловушек - 68,6 тыс. рублей с целью фотофиксации правонарушителей и дальнейшего направления материала в Комитет экологического надзора Ленинградской области.

Объемы финансирования основных мероприятий, предусмотренных разделом «Муниципальный земельный контроль» на 2022 год, составили 300,0 тыс. рублей. В 2022 году в рамках данного раздела денежные средства освоены не были, в связи с изменениями, произошедшими 10.03.2022 в области соблюдения обязательных требований земельного законодательства (введение моратория на проведение контрольных мероприятий).

Объемы финансирования основных мероприятий, предусмотренных предусмотренные разделом «Общественная безопасность, противодействие злоупотреблению наркотических средств и психотропных веществ и их незаконному обороту, профилактика терроризма и экстремизма» на 2022 год, составили 3443,2 тыс. рублей. В 2022 году в рамках данного раздела было освоено 3443,2 тыс. рублей, что составляет 100 % от объема финансирования раздела, из них:

на оказание услуг ООО «Охранная организация «АЛБ-ПО» по профилактике терроризма и экстремизма, поддержания общественной безопасности на территории МО «Муринское городское поселение» - 1293,2 тыс. рублей;

на организацию видеонаблюдения на территории Западного микрорайона г. Мурино, а именно установку 14 камер видеонаблюдения на Охтинской Аллее, ул. Шувалова, Воронцовском бульваре и бульваре Менделеева г. Мурино и выводу видеосигнала на сервер администрации и ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» – 2150,0 тыс. рублей, из них на разработку проекта организации видеонаблюдения, сопряжению и выводу видеосигналов с камер видеонаблюдения 150,0 тыс. рублей и работы по оборудованию системы видеонаблюдения, по сопряжению и выводу видеосигналов с камер видеонаблюдения и их обслуживанию 2000,0 тыс. рублей.