**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 12 месяцев 2023 года в рамках:

**Муниципальной программы «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы»**

**Проектная часть:**

***1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды":***

 1.1 Работы по контракту от 23.01.2023 №1045300002822000031 по благоустройству общественной территории «Улица Графская. Этап 2» выполнены. Финансирование в полном объеме перечислено на счета МБУ «ЦБС», из перечисленных средств оплачено 24 468 100,00 руб.

В рамках выполнения работ на объекте смонтированы следующие МАФы:

- качели «Бриз» со спинкой - 2 шт.;

- стол бетонный для пинг - понга «Стриж» - 2 шт.;

- шезлонг «Кантри» - 7 шт.;

- оборудование для детской игровой площадки «Тоннель с геопластикой» – 1 шт.;

- оборудование для детской игровой площадки «Геопластика с тоннелями» – 1 шт.;

- навес «Лиана» -3 шт.;

- навес - пергола с качелями «Параплан» - 1 шт.;

- велопарковка «Курс» - 10 шт.;

- станция обслуживания велосипедов - 1 шт.;

- скамьи с настилом и спинкой «Бокс» – 10 шт.;

- урна «Монолит» - 12 шт.;

- щит информационный 006802 – 3 шт.;

На объекте высажено 86 деревьев и 184 кустарника, установлены 11 опор освещения и 22 декоративных светильника;

1.2 Выполнены работы по договору № ПО-12-2023 от 15.12.2023 г. на поставку ограждения пешеходного оцинкованного ПО-1 «Крест» в количестве 198 м.п. Стоимость контракта – 598 950,00 руб. Договор исполнен и оплачен;

1.3 Выполнены работы по контракту от 19.12.2023 г. № МО/2023 «На выполнение работ по устройству дорожного ограждения на общественной территории ул. Графская этап 2». Стоимость контракта – 540 144,00 руб. Контракт исполнен и оплачен.

***3. Иные направления деятельности, направленные на достижение проектной деятельности***

***3.1. Реализация комплекса мероприятий по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды":***

- выполнены работы по контракту от 20.02.2023 № ПРОФ-2023-1 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Улица Графская. Этап 2». Стоимость Контракта – 529 548,00 руб. Контракт исполнен и оплачен;

- выполнены работы по контракту от 24.03.2023 № ЛЭ-24/03 на выполнение работ по переустройству линии электропередач (уличное освещение). Стоимость Контракта – 322 060,00 руб., оплачено средств -305 333,78 руб.;

- выполнены работы по контракту от 29.03.2023 № СК-Э-2023 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Переустройство линии электропередач (уличное освещение)». Стоимость Контракта – 30 000,00 руб. Контракт исполнен и оплачен;

- выполнены работы по контракту от 01.03.2023 № ДП/2023 на разработку дизайн-проектов благоустройства «Воронцовского бульвара» (от улицы Графской до Петровского бульвара). Стоимость контракта – 590 000,00 руб. Контракт исполнен и оплачен;

- выполнены работы по договору от 20.02.2023 № СЛГ-2023-1 на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям на общественной территории «Воронцовского бульвара» (от улицы Графской до Петровского бульвара). Сумма договора – 169 350,00 руб. Договор исполнен и оплачен;

- выполнены работы по контракту от 30.06.2023 № ТП-Ш/2023 на выполнение технологического присоединения объекта благоустройства «Улица Шувалова» (1 этап)». Стоимость Контракта – 449 500,00 руб., оплачено средств -357 236,72 руб.;

 - выполнены работы по контракту от 30.06.2023 № СК-Ш/2023 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Технологическое присоединение объекта благоустройства «Улица Шувалова» (1 этап)». Стоимость Контракта – 35 000,00 руб. Контракт исполнен и оплачен.;

- выполнены работы по контракту от 07.08.2023 № 1045300002823000003 на выполнение работ по организации пешеходного тротуара от ж/д переезда до ул. Шувалова. Стоимость Контракта – 1 364 455,78 руб., оплачено средств -1 147 565,16 руб.;

- выполнены работы по контракту от 07.08.2023 № ПК-2023 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Организация пешеходного тротуара от ж/д переезда до ул. Шувалова». Стоимость Контракта – 38 000,00 руб. Контракт исполнен и оплачен.;

- выполнены работы по контракту от 28.02.2023 № Д/28/02-1 на выполнение работ по демонтажу и утилизации муниципальных информационных тумб на территории муниципального образования «Муринское городское поселение». Стоимость Контракта – 540 000,00 руб. Контракт исполнен и оплачен;

- выполнены работы по договору от 20.12.2023 № ОГР-2023 на поставку ограждения пешеходного оцинкованного ПО-1 «Крест» в количестве 40 м.п. Стоимость контракта – 84 791,27 руб. Договор исполнен и оплачен;

- выполнены работы 1 этапа контракта от 19.09.2022 г. № 1045300002822000019 на выполнение работ по разработке проектной документации на снос объектов незавершенного строительства на общественной территории «Бульвар Менделеева». Стоимость Контракта – 962 000,00 руб. Оплачен 1 этап, стоимостью – 232 268,09 руб. Контракт еще не исполнен.

***2.Отраслевой проект «Благоустройство сельских поселений»***

2.1. ***Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение»***

Мероприятие 1: Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках - запланированный объем финансирования на отчетный год составляет 211,17 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме. Обработка проведена на 24 га.

Мероприятие 2: Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.

**Процессная часть:**

1. ***Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»***

Мероприятие 1: Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских поселений (в том числе приобретение и установка детского игрового оборудования во дворе дома №2 по ул. Оборонная) – запланированный объем финансирования на отчетный 2023 год составляет 6263,13 тыс. рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме в размере 6214,44 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 48,71 тыс. рублей.

***Мероприятие 2: Выполнение мероприятий по благоустройству и содержанию территории муниципального образования:***

* Разработка ПСД на установку светофорного поста по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики д. 68 корп. 1 - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 300 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме.
* Установка лежачих полицейских на пешеходных переходах (шириной не менее 900 мм.) напротив домов 74 корпус 1 и напротив дома 61Б на повороте, включая внесение изменения в ПОДД - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 570 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%. работы выполнены и оплачены в полном объеме в размере 498 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 72 тыс. рублей. Установлены 4 лежачих полицейских.
* Разработка проекта по организации пешеходных переходов с островками безопасности. Выполнение СМР (ул. Шувалова в створе МКД 1-3/4-6 и 9/10-14) - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 3000 тыс. рублей. Из них на разработку проектов двух пешеходных переходов затрачено 599 тыс. рублей. Выполнены строительно-монтажные работы на участке Шувалова 9/10-14, на сумму 2328,51 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 72,49 тыс. рублей.
* Устройство островка газона на перекрестке ул. Шувалова и б-ра Менделеева - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 384 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: устройство островков газона, площадью 78,5 м2 для последующей высадке на нём кустарников.
* Разработка ПСД по организации пешеходного перехода через Петровский бульвар в створе ул. Екатерининская - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 600 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 года работы выполнены и оплачены в полном объеме в размере 599 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 1 тыс. рублей.
* Посадка газонной травы в местах произрастания деревьев в Муринском парке - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 250 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: устройство посевного газона, площадью - 505 м2.
* Приведение к единому стилю МАФ и ограждений в Муринском парке - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 2 000 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме в размере 1453,40 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 546,60 тыс. рублей. Выполнено: установка нового забора – 85 м.п., ремонт 12 шт. скамеек на чугунных ножках, закупка и установка новых урн – 15шт.
* Очистка территории от борщевика Сосновского и валежника (излучина р. Охта) - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 800 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме.
* Ремонт парковки по ул. Боровая, напротив магазина «Пятерочка» - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 1400 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 0%, невыполнение обусловлено тем, что область производства работ заходит на частную территорию, контракт был расторгнут.
* Озеленение части территории по ул. Боровая вдоль уч. №47:07:0712002:34 и №47:07:0712002:35 (высадка кустов сирени) - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 151,20 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 0%, мероприятие не выполнено в связи с отсутствием целесообразности, ввиду расторжения контракта по ремонту парковки по ул. Боровая.
* Завершение благоустройства возле амбулатории по ул. Оборонная - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 1000 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: демонтаж ограждений – 120 м.п.; снос, расчистка территории от порослей деревьев и кустарников на площади 51 м2; высадка деревьев и кустарников – 164 шт; устройство посевного газона – 445 м2; установлены МАФов – скамейки 4 шт. и цветочницы 4 шт.

***Мероприятие 3: Проектирование, строительство, реконструкция, реновация, строительный (технический) надзор и приобретение объектов благоустройства территории***, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.

***Мероприятия 4: по оснащению площадок накопления ТКО емкостями для раздельного накопления ТКО***, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.

***Мероприятие 5: Проектирование, приобретение и установка детских и спортивных площадок***, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.

***Мероприятие 6: Установка урн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования***, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.

**Мероприятие 7: Благоустройство подъезда к амбулатории**, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.

**Мероприятием 8: Благоустройство и озеленение территории муниципального образования (Школьный спуск)"**, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.

**Мероприятие 9: Озеленение территории муниципального образования** (Компенсация за вырубку зеленых насаждений: сумма п.п 2.9.1 - 2.9.7):

* Благоустройство УДС (Организация работ по пересадке деревьев, не соответствующих стилистике бульвара с последующей высадкой новых насаждений взамен пересаженных) (Бульвар Менделеева в части чётной стороны от 6 до 14 дома и по нечётной стороне вдоль дома №13) Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 3600 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: высадка 1234 кустарников в живую изгородь - 176,3 м.п. и 243 кустарников в группы.
* Завершение работ по озеленению (ул. Шувалова от Охтинской аллеи до Петровского бульвара). Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 4930 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: высадка 3180 кустарников в живую изгородь – 636 м.п. и 400 кустарников в куртины.
* Высадка деревьев (Охтинская аллея участок напротив дома №2 по ул. Шувалова). Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 360 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: посадка 8 шт. деревьев.
* Выполнение компенсационных посадок деревьев, взамен вырубленных за период с 2019 по 2023 год. Высадка кустарников. Муринский парк. Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 800 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%. Работы выполнены в полном объеме. Выполнено: высажено 90 кустарников в живую изгородь – 30 м.п. и 16 шт. деревьев.
* Высадка деревьев. Петровский бульвар. Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 2250 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: высадка 51 дерева.
* Выполнение работ по озеленению. Территория рядом с МОБУ СОШ №3. Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 403 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: высадка 9 деревьев.
* Высадка хвойной композиции на набережной реки Охта. Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 139,50 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: высадка 1 дерева и 10 кустарников.

***Мероприятие 10: Благоустройство части территории города Мурино, Центральная часть.*** Дорожка в Муринском парке, на 2023 года не заложено финансирование данного мероприятия.

***Мероприятие 11: Благоустройство участка ул. Шоссе в Лаврики от моста через р. Охта до д.68 к.1.***, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.

***Мероприятие 12: Проведение архитектурных конкурсов***, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.

***Мероприятие 13: Закупка и установка остановочных павильонов в количестве 6 шт.*** Сумма контракта 5 100,00 тыс. руб. Замена остановочных павильонов по ул. Оборонной у д. 14, 26, 37, 55 – 5 шт. и установка по ул. Вокзальная – 1 шт., работы выполнены и оплачены в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигну-тых резуль-татах | Оценка выпол-нения | Причины неисполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 |
| **Проектная часть** |
| 1.1. | Реализация программы формирования современной городской среды | 7222,00 | 15778,00 | 1468,10 | 7222,00 | 15778,00 | 1468,10 | 7222,00 | 15778,00 | 1468,10 | 100,0% |   |  |
| 1.2. | Проектирование, строительный (технический) надзор, авторский надзор на объектах благоустройства территории по программе ФКГС | 0,00 | 0,00 | 3015,00 | 0,00 | 0,00 | 1567,67 | 0,00 | 0,00 | 1567,67 | 52,0% |   |  |
| **Процессная часть** |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий "Борьба с Борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области** | **198,50** | **0,00** | **12,67** | **198,50** | **0,00** | **12,67** | **198,50** | **0,00** | **12,67** |   |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках  | 198,50 | 0,00 | 12,67 | 198,50 | 0,00 | 12,67 | 198,50 | 0,00 | 12,67 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 2.2. | Мероприятие:Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |
| **3** | **Комплекс процессных мероприятий"Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"** | **5000,00** | **0,00** | **37805,31** | **0,00** | **0,00** | **4071,00** | **0,00** | **0,00** | **4071,00** |   |   |   |
| 3.1 | Мероприятие: Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских поселений (в том числе приобретение и установка детского игрового оборудования во дворе дома №2 по ул. Оборонная) | 5000,00 | 0,00 | 1263,16 | 4961,11 | 1253,33 | 0,00 | 4961,11 | 1253,33 | 0,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.2 | Выполнение мероприятий по благоустройствуи содержанию территории муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 21084,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |   |   |
|  | **Мероприятие:Выполнение мероприятий по благоустройствуи содержанию территории муниципального образования** | **0,00** | **0,00** | **15457,20** | **0,00** | **0,00** | **4071,00** | **0,00** | **0,00** | **4071,00** |  |  |  |
| 3.2.1. | Демонтаж и утилизация всех муниципальных информационных тумб | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 100,0% |   |  |
| 3.2.2 | Разработка ПСД на установку светофорного поста (ул.Шоссе в Лаврики напротив д.68 корп.1) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.2.3 | Установка лежачих полицейских у д. 74 корп. 1, а также напротив дома 61Б на повороте, ширеной не менее 900 мм | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.2.4. | Проектирование пешеходного тротуара от ж/д переезда до ул. Шувалова | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0% |   |  |
| 3.2.5 | Выполнение работ по разработке ПД на снос объектов незавершенного строительства на общественной территории "Бульвар Менделеева" | 0,00 | 0,00 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,0% |   |  |
| 3.2.6 | Разработка проекта по организации пешеходных переходов с островками безопасности. Выполнение СМР (ул. Шувалова в створе МКД 1-3/4-6 и 9/10-14) | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 2927,51 | 0,00 | 0,00 | 2927,51 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.2.7 | Устройство островка газона на перекрестке ул. Шувалова и б-ра Менделеева | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.2.8 | Разработка ПСД по организации пешеходного перехода через Петровский бульвар в створе ул. Екатерининская | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 599,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.2.9 | Посадка газонной травы в местах произрастания деревьев в Муринском парке | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.2.10 | Приведение к единому стилю МАФ и ограждений в Муринском парке | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 1453,40 | 0,00 | 0,00 | 1453,40 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.2.11 | Очистка территории от борщевика Сосновского и валежника (излучина р. Охта) | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.2.12 | Ремонт парковки по ул. Боровая, напротив магазина «Пятерочка» | 0,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.2.13 | Озеленение части территории по ул. Боровая вдоль уч. №47:07:0712002:34 и №47:07:0712002:35 (высадка кустов сирени) | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | МБУ "СРТ" |
| 3.2.14 | Завершение благоустройства возле амбулатории по ул. Оборонная | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| **3.3** | **Проектирование, строительство, реконструкция, реновация, строительный (технический) надзор и приобретение объектов благоустройства территории** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |  |
| **3.4** | **Мероприятия по оснащению площадок накопления ТКО емкостями для раздельного накопления ТКО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |   |
| **3.5** | **Проектирование, приобретение и установка детских и спортивных площадок** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |   |
| **3.6** | **Установка урн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |   |
| **3.7** | **Мероприятие: Благоустройство подъезда к амбулатории** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |   |
| **3.8** | **Мероприятие:Благоустройство и озеленение территории муниципального образования (Школьный спуск)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |   |
| **3.9** | **Озеленение территории муниципального образования (Компенсация за вырубку зеленых насаждений: сумма п.п 2.9.1 - 2.9.7)** | **0,00** | **0,00** | **12482,85** | **0,00** | **0,00** | **12482,85** | **0,00** | **0,00** | **12482,85** |   |   |   |
| 3.9.1 | Благоустройство УДС (Организация работ по пересадке деревьев, не соответствующих стилистике бульвара с последующей высадкой новых насаждений взамен пересаженных) (Бульвар Менделеева в части чётной стороны от 6 до 14 дома и по нечётной стороне вдоль дома №13) Комплексное озеленение | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.9.2 | Завершение работ по озеленению. (ул. Шувалова от Охтинской аллеи до Петровского бульвара) Комплексное озеленение | 0,00 | 0,00 | 4930,00 | 0,00 | 0,00 | 4930,00 | 0,00 | 0,00 | 4930,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.9.3 | Высадка деревьев (Охтинская аллея участок напротив дома №2 по ул. Шувалова). (Комплексное озеленение) | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.9.4 | Выполнение компенсационных посадок деревьев взамен вырубленных за период с 2019 по 2023 год. Высадка кустарников. Муринский парк.. Комплексное озеленение | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.9.5 | Высадка деревьев. Петровский бульвар. Комплексное озеленение | 0,00 | 0,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 2250,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.9.6 | Выполнение работ по озеленению. Территория рядом с МОБУ СОШ №3. Комплексное озеленение | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.9.7 | Высадка хвойной композиции на набережной реки Охта. Комплексное озеленение | 0,00 | 0,00 | 139,85 | 0,00 | 0,00 | 139,85 | 0,00 | 0,00 | 139,85 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| **3.10** | **Благоустройство части территории города Мурино, Западная часть. (Остановочные пункты: сумма п.п 2.10.1 - 2.10.3)** | **0,00** | **0,00** | **5100,00** | **0,00** | **0,00** | **5100,00** | **0,00** | **0,00** | **5100,00** |   |   |  |
| 3.10.1 | Закупка и установка остановочного павильона для маршрута №205 (одинарное исполнение)ул. Вокзал | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.10.2 | Закупка и установка остановочного павильона для маршрута №205 (одинарное исполнение)Деревня Лаврики. Остановка "Лаврики-1" для маршрута №563 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| 3.10.3 | Замена остановочных павильонов на ул. Оборонной д.14 (2 шт.) ул. Оборонной дом 26 (1 шт.), ул. Оборонной дом 55 (1 шт). Все одинарного исполнения. | 0,00 | 0,00 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 3400,00 | 100,0% | МБУ "СРТ" |  |
| **3.11** | **Благоустройство части территории города Мурино, Центральная часть. Дорожка в Муринском парке** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |   |
| **3.12** | **Благоустройство участка ул. Шоссе в Лаврики от моста через р. Охта до д.68 к.1.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |   |
| **3.13** | **Проведение архитектурных конкурсов** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |   |
|   | Итого : | 12420,50 | 15778,00 | 59883,93 | 12381,61 | 17031,33 | 24702,29 | 12381,61 | 17031,33 | 24702,29 |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному [1](#P1835)(2022) | Отчетный 2023 год  |
| План | Факт 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Комплекс проектных мероприятий "** **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" "** |
| 1. | Количество созданных за год новых объектов благоустройства | ед. | 1 | 0 | 2 | Благоустроены общественные территории по ул. Графской (2 эт) и организована пешеходная тропа от ж/д проезда до ул. Шувалова |
| 2. | Количество общественных территорий, благоустроенных за год | ед. | 1 | 1 | 1 | Благоустроена общественная территория по ул. Графской (2 эт) |
| 3. | Количество реконструированных (отремонтированных) за год новых объектов. | ед. | 0 | 2 | 2 | Снос объектов по бульвару Менделеева и устройство ул. Шувалова |
| **Комплекс проектных мероприятий «Отраслевой проект «Благоустройство сельских поселений»** |
| 4. | Снижение количества произрастания борщевика Сосновского на территории города | % | 40 | 60 | 60 | Работы выполнены в полном объеме |
|  | **Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"** |
| 5. | Количество установленных емкостей для раздельного накопления ТКО  | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество реконструированных (установленных) за год детских и спортивных площадок | ед. | 1 | 1 | 1 | Работы выполнены в полном объеме у д.2 по ул. Оборонной |
| 7. | Количество установленных за год новых урн, скамеек и иных МАФ | ед. | 36 | 0 | 61 | МАФы установлены и готовы к использованию |
| 8. | Количество озелененных за год территорий муниципального образования | ед. | 5 | 7 | 11 | Работы выполнены в полном объеме |
| 9. | Количество установленных остановочных пунктов | шт. | 10 | 6 | 6 | Работы выполнены в полном объеме |
| 10. | Площадь благоустройства участка в кв.метрах | м2 | 154 | 0 | 445 | Благоустроена территория у д.2 по ул. Оборонной |
| 11. | Количество проведенных архитектурных конкурсов | шт. | 1 | 0 | 0 |  |

1 Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

2 При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.